## TDJ Organisation
cochez | Etapes | Rétroplanning
|  | Avril | Mai | Juin | Juillet Août | septembre | A J-45 | A J-40 | A J-30 | A J-15 | A J-10 | A J-8 | Lundi (J-6/J-7) | Mardi (j-5/J-6) | Jeudi (J-2/J-3) | A J-1 | A J+1 | A J+1/J+10
Discuter au sein de votre club de l’accueil d’un TDJ lors de la saison suivante
Prendre connaissance des règlements à jour et des outils proposés par le Comité (cahier des charges, rétroplanning, paramétrage badnet, fichier badplus…)
Votre club se positionne lors de la réunion du calendrier
Fin juillet et au plus tard confirmation du calendrier des TDJ pour la saison à venir
Réserver la date auprès de votre commune
Lancement de la saison, réunion responsable jeunes, vérifier que votre date est bien enregistrée au calendrier du Comité
Vérifiez et confirmez la disponibilité de la salle.
Envoyer la fiche de déclaration d’une manifestation au référent TDJ
Envoyer la convention d'organisation aux référents TDJ
Faire la déclaration sous Poona (comité)
Préparer et envoyer les différents documents nécessaires à l’organisation et à la communication du TDJ (affiche, plaquette, feuille d'inscription, règlement spécifique (facultatif) aux référents TDJ et au JA de la compétition
Diffusion des documents, affiche, plaquette, feuille d’inscription (règlement spécifique si vous le souhaitez) par le salarié du Comité
Relance faite par le comité
Fin des inscriptions
Vous faites une demande au référent logistique du nombre de médailles nécessaires pour les récompenses (nicolas.petitwp@yahoo.fr)
Réalisez le tirage au sort sous badnet et contacter les JA pour vérification. Informer le référent TDJ (jeunes-badminton85@gmail.com), le JA référent (nicolas.petitwp@yahoo.fr) et le JA sur votre manifestation Vous aurez pris grand soins de respecter 1: les top, 2: le nombre maxi d'inscrits, 3: les temps de repos et horaires de compétion
Récupérer le matériel au comité le lundi (lots / outils de communication) (voir avec référent logistique)
Envoie des convocations aux responsables clubs et parents par le club
Faire courses pour la buvette du TDJ
Préparer les différents documents à afficher:  l’affiche  le règlement du circuit TDJ  l’échéancier  les tableaux  le classement des jeunes actualisé sur le circuit  le règlement particulier édité par vous en fonction de votre salle  calendrier avec les dates des prochaines rencontres  le RGC et les règles officielles du badminton ainsi que les codes de conduite des joueurs et entraineurs (FFBaD).
Préparer 2 imprimantes et 2 PC / tout le matériel buvette
Votre fichier résultat doit être adressé au référent TDJ ainsi qu’aux JA (référent et compétition) dès le lundi suivant la rencontre. Le GEO de la compétition doit faire la remontée des résultats sous poona le lundi suivant au maximum.
Vous remplissez sous dix jours max, le compte rendu de votre organisation, ce compte rendu est avant tout un outil de communication entre votre organisation et les instances du Comité qui ne manqueront pas de l’exploiter au profit des futurs organisations (points à améliorer, points apprécié par le club organisateur, les jeunes, les parents…). L'envoyer aux JA et au référent TDJ du comité.